## Sheet1
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 10 | 20 | 30 | 1
B | Develop marketing strategy |  | 15 | 30 | 45 | 1
C | Design brochure | A | 8 | 16 | 24 |  | 1
D | Develop product prototype
D1 | Requirements analysis | A | 20 | 40 | 60 | 1 |  | 1
D2 | Software design | D1 | 30 | 60 | 90 |  |  | 1
D3 | System design | D1 | 25 | 50 | 75 |  |  | 1 |  | 1
D4 | Coding | D2, D3 | 80 | 160 | 240 |  | 1 | 1
D5 | Write documentation | D4 | 20 | 40 | 60 | 1
D6 | Unit testing | D4 | 30 | 60 | 90 |  |  | 1
D7 | System testing | D6 | 40 | 80 | 120 |  |  | 1
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 10 | 20 | 30 | 1
E | Survey potential market | B, C | 12 | 24 | 36 | 1 |  |  | 1
F | Develop pricing plan | D8, E | 20 | 40 | 60 | 1 |  |  | 1
G | Develop implementation plan | A, D8 | 25 | 50 | 75 | 1 |  |  |  | 1
H | Write client proposal | F, G | 15 | 30 | 45 | 1